SMLOUVA O DÍLO č. [BUDE DOPLNĚNO]

Smluvní strany:

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

IČO: 25649329, DIČ: CZ25649329

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka B 5231

zastoupená: Ing. Pavlem Klaškou, předsedou představenstva a Ing. Pavlem Jarošem, místopředsedou představenstva

(dále jen „Objednatel“)

a

[DOPLNÍ DODAVATEL]

se sídlem: [DOPLNÍ DODAVATEL]

IČO: [DOPLNÍ DODAVATEL], DIČ: [DOPLNÍ DODAVATEL]

subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném [DOPLNÍ DODAVATEL],

spisová značka [DOPLNÍ DODAVATEL]

zastoupená: [DOPLNÍ DODAVATEL]

bankovní spojení: [DOPLNÍ DODAVATEL]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

(dále jen „Smlouva“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jen „smluvní strany“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato Smlouva upravuje právní vztah mezi Objednatelem a Zhotovitelem, jehož účelem je řádné provedení veřejné zakázky s názvem „Obnova Divadla Spirála v areálu Výstaviště Praha“ (dále jen „veřejná zakázka“). Zhotovitel (dodavatel) byl Objednatelem (zadavatelem) v rámci zadávacího řízení vybrán jako dodavatel, s nímž bude uzavřena tato Smlouva. Zhotovitel musí proto při plnění této Smlouvy také v co nejširší možné míře naplnit všechny cíle a zájmy Objednatele (zadavatele), se kterými se v rámci zadávacího řízení seznámil, nebo které měl s přihlédnutím ke všem okolnostem očekávat.

Objednatel prohlašuje, že

    - je akciovou společností založenou podle českého práva, jejímž zakladatelem a jediným akcionářem je Hl. město Praha;

    - je na základě Smlouvy o správě majetku a výkonu dalších činností č. SPR/83/10/023958/2016, uzavřené s Hl. městem Prahou dne 22. 3. 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 11. 2017, jako správce areálu Výstaviště Praha, oprávněn uzavřít tuto smlouvu, vztahující se k majetku ve vlastnictví Hl. města Prahy. Výše uvedená smlouva je veřejně přístupná v centrální evidenci smluv vedené Hl. městem Prahou.

Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tuto smlouvu uzavřít, veškerá práva a povinnosti z ní vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle této Smlouvy vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením této Smlouvy ani jejím plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.

Garance Zhotovitele

Zhotovitel garantuje Objednateli, že dílo je možné realizovat dle zadání objednatele. Dále zhotovitel garantuje Objednateli, že dokumentace vytvořená podle této Smlouvy bude v souladu s účelem, k němuž dokumentace dle této Smlouvy slouží, a v souladu s účelem této Smlouvy a že faktické provedení stavby bude v souladu s požadavky dotčených orgánů státní správy a/nebo správců sítí nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu týkajícího se stavby. Tato garance je nadřazena ostatním podmínkám a garancím uvedeným v této smlouvě.

Správce stavby

Objednatel jmenuje pro výkon svých práv a povinností vyplývajících mu z této Smlouvy svého zástupce uvedeného v Příloze č. 6 této Smlouvy (dále jen „správce stavby“). Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy změnit správce stavby jednostranným písemným oznámením doručeným Zhotoviteli. Správce stavby není oprávněn jménem Objednatele uzavírat dodatky k této Smlouvě. Správce stavby vykonává práva a povinnosti Objednatele specifikované v této Smlouvě nebo z této Smlouvy vyplývající, není-li výslovně stanoveno jinak nebo nerozhodne-li Objednatel kdykoliv v průběhu této Smlouvy jinak. Vykonává-li správce stavby za Objednatele činnosti, pro něž se vyžaduje souhlas Objednatele, má se za to, že Objednatel takový souhlas poskytl na základě souhlasu uděleného správcem stavby. Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, není správce stavby oprávněn vyvázat Zhotovitele z jakéhokoliv závazku nebo odpovědnosti vyplývající Zhotoviteli z této Smlouvy nebo zákona.  Pro vyloučení pochybností platí, že kde tato Smlouva hovoří o zmocněnci Objednatele, rozumí se jím správce stavby.

Pro vyloučení pochybností berou smluvní strany na vědomí, že kde se v této Smlouvě uvádí, že určité právo nebo povinnost Objednatele vykoná správce stavby, náleží toto právo nebo povinnost Objednateli a správce stavby je pouze oprávněn Objednatele při jejich výkonu zastoupit.

Zhotovitel je vázán pokyny správce stavby, a to pokud jsou v souladu s účinnými právními předpisy a touto Smlouvou a pokud jsou fakticky proveditelné.

Je-li správce stavby v souladu s touto Smlouvou vyzván, aby v rámci stanoveném touto Smlouvou stanovil hodnotu, náklady nebo prodloužení lhůty, projedná toto v dobré víře se Zhotovitelem tak, aby bylo možné ve věci dosáhnout shody. V případě, že shody nebude dosaženo, rozhodne správce stavby tak, aby rozhodnutí bylo spravedlivé, rozumné a v souladu s účelem této Smlouvy.

Priorita dokumentů

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že:

    - tato Smlouva, její přílohy a případné dodatky k ní budou vykládány ve vzájemných souvislostech. Pokud se ve Smlouvě, jejích přílohách nebo v případných dodatcích vyskytne dvojznačný pojem nebo nejasné ustanovení, vstoupí smluvní strany v dobré víře do jednání za účelem dosažení dohody. Priorita dokumentů pro účel interpretace je následující (seznam uvádí dokument s nejvyšší prioritou na prvním místě, dále je priorita sestupná):

      - tělo této Smlouvy;

      - požadavky dotčených orgánů státní správy definujících podmínky, za nichž lze udělit kolaudační souhlas k trvalému a řádnému užívání celého díla podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“);

      - požadavky stanovené příslušnými závaznými normami ČSN, ISO, EN;

      - přílohy této Smlouvy. Příloha č. 1 má přednost před Přílohou č. 8 této Smlouvy;

      - dokumentace vytvořená na základě této Smlouvy odsouhlasená Objednatelem.

V případě chybějících ustanovení dokumentu vyšší priority budou pro doplnění použita dostatečně konkrétní ustanovení nebo definice dokumentu nižší priority ve smyslu této Smlouvy.

PŘEDMĚT DÍLA

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou včetně jejích příloh. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě.

Dílem podle této Smlouvy se rozumí poskytnutí plnění představujících veřejnou zakázku, tedy obnova objektu Divadla Spirála v areálu Výstaviště Praha, který se nachází zejména na pozemcích parcelní číslo 1819/12, 1819/13 a 1819/4, katastrální území Bubeneč, obec Praha, a je zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrálním pracovištěm Praha.

Dílo podle této smlouvy spočívá v (ve):

    - vytvoření dokumentace definované v této smlouvě (dále jen „dokumentace“); a

    - projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení a zajištění získání stavebního povolení či ohlášení stavby, včetně zajištění nabytí právní moci tohoto rozhodnutí (vč. případných odvolacích řízení) (dále jen „inženýring“);

    - obnově, tj. realizaci stavebních a technologických úprav objektu v souladu s touto Smlouvou a dokumentací (dále jen „stavba“), přičemž pro vyloučení pochybností se stavbou rozumí i veškeré technologické součásti stavby nezbytné pro její provoz v souladu s účelem stavby, nejsou-li tyto součásti stavby dle zadání Objednatele vyňaty z předmětu plnění této Smlouvy.

- (dále společně jen „Dílo“).

Zhotovitel se zavazuje v souladu s občanským zákoníkem a všemi souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést svým jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí kompletní dodávku Díla.

Dílo bude provedeno:

    - za podmínek uvedených v této Smlouvě,

    - v souladu se zadáním Objednatele, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „zadání Objednatele“),

    - dle požadavků dotčených orgánů státní správy definujících podmínky, za nichž lze udělit kolaudační souhlas k trvalému a řádnému užívání celého Díla podle stavebního zákona,

    - dle zadávací dokumentace, podle které byla zpracována nabídka Zhotovitele,

    - dle nabídky Zhotovitele na veřejnou zakázku,

    - dle účinných předpisů, obecně platných norem (ČSN, ISO, EN) a předpisů vztahujících se k realizaci Díla,

    - v souladu s Informacemi o působení vzájemných rizik a Provozně bezpečnostním řádem areálu Výstaviště Praha, které tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy. V této souvislosti Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom toho, že stavební práce budou probíhat v areálu Výstaviště, a v tomto smyslu se zavazuje, že jeho činnost na základě této Smlouvy za žádných okolností neohrozí provoz žádné součásti Výstaviště.

Součástí Díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení Díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu Díla.

Dodávky budou dokladovány k předávacímu řízení potřebnými platnými doklady (atesty, certifikáty atp.).

Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost v rozsahu vymezeném touto Smlouvou (dále jen „součinnost objednatele“). Není-li v této Smlouvě výslovně stanoveno jinak, je povinností Zhotovitele poskytnout nebo zajistit jakékoliv plnění, které je nezbytné pro realizaci Díla v souladu s touto Smlouvou a všemi příslušnými právními a technickými předpisy. S ohledem na předchozí větu se jakékoliv plnění nezbytné pro realizaci Díla, které není součástí součinnosti Objednatele, považuje za součást plnění Zhotovitele v rámci Díla bez toho, aby to mělo vliv na sjednanou cenu Díla nebo rozsah povinností Objednatele. Je-li potřebné, aby pro plnění některých povinností Zhotovitele z této Smlouvy poskytl Objednatel Zhotoviteli plnou moc, zavazuje se Objednatel na řádně odůvodněnou písemnou žádost takovouto plnou moc bezodkladně Zhotoviteli poskytnout.

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- Místo plnění

Místo realizace díla je specifikováno následovně:

    - místo dodání dokumentace je v sídle správce stavby, neoznámí-li správce stavby písemně jinou doručovací adresu nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak;

    - místo provedení stavby a jednotlivé parcely, na nichž bude stavba situovaná, jsou specifikovány v  Příloze č. 1 této Smlouvy.

V případě pochybností je oprávněn o místě plnění rozhodnout Objednatel, resp. správce stavby.

Doba plnění

Provádění Díla se bude řídit časovým harmonogramem, který se zavazuje zhotovitel vyhotovit ve lhůtě do dvaceti (20) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy v souladu požadavky uvedenými v této Smlouvě a ve kterém musí respektovat milníky uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy (dále jen „časový harmonogram“). Časový harmonogram se po jeho odsouhlasení Objednatelem bude považovat za přílohu této Smlouvy a tedy její nedílnou součást, nenahrazuje však milníky v původním znění pro účely výpočtu výše smluvních pokut dle této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje pravidelně, minimálně jednou měsíčně, kontrolovat soulad mezi skutečným postupem provádění Díla a časovým harmonogramem. V případě jakéhokoliv prodlení na kterékoliv straně nebo vzniku jiných okolností, které budou mít za následek nemožnost dodržení jednotlivých milníků uvedených v časovém harmonogramu, je Zhotovitel povinen ve lhůtě sedmi (7) dnů aktualizovat časový harmonogram tak, aby pro všechny plánované činnosti poskytoval dostatek času a odpovídal skutečnosti. Lhůta pro aktualizaci časového harmonogramu běží ode dne zjištění nesouladu mezi skutečným postupem provádění Díla a časovým harmonogramem, nebo ode dne doručení písemné výzvy Objednatele k aktualizaci časového harmonogramu, podle toho, která z událostí nastane dříve. Aktualizace časového harmonogramu se stane závaznou jejím odsouhlasením ze strany Objednatele.

Odsouhlasením aktualizovaného časového harmonogramu Objednatelem není jakkoliv dotčena odpovědnost Zhotovitele za případné prodlení, které bylo důvodem aktualizace časového harmonogramu a které Zhotovitel způsobil nesplněním svých povinností dle původního časového harmonogramu dle odst. 3.3 této Smlouvy, resp. povinností respektovat milníky uvedené v Příloze č. 3 této Smlouvy.

Objednatel není povinen převzít žádnou etapu Díla před příslušným termínem.

PLNĚNÍ A SPLNĚNÍ DÍLA

- Obecná ustanovení

Zhotovitel potvrzuje, že se před uzavřením této Smlouvy řádně, tedy s nejlepší odbornou péčí, seznámil podrobně s obsahem zadání Objednatele a:

    - zkontroloval veškeré informace týkající se požadovaného provedení stavby a shledal je bez rozporů a/nebo požadavků na upřesnění či doplnění;

    - převzal Objednatelem předané podklady, které tvoří součást zadání Objednatele a shledal je bez rozporů a/nebo požadavků na upřesnění či doplnění;

    - navštívil staveniště, prověřil místní podmínky na staveništi a vyhodnotil je jako vyhovující v rozsahu předaných informací dle Přílohy č. 1 této Smlouvy;

    - veškerá svá prohlášení uvedená v této Smlouvě činí při vědomí skutečnosti, že cena Díla je sjednána jako pevná v rozsahu zadání Objednatele; a

    - svoji nabídku na plnění veřejné zakázky zpracoval tak, že nic, co je v ní uvedeno, není v rozporu se skutečnostmi uvedenými v zadání Objednatele.

- Potvrzením Zhotovitele ve smyslu tohoto odstavce však není nikterak dotčena odpovědnost Objednatele, jako zadavatele veřejné zakázky (dle § 36 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, za správnost a úplnost zadávacích podmínek veřejné zakázky, na základě které je tato smlouva uzavírána.

V případě, že Zhotovitel v průběhu realizace Díla zjistí jakékoli chyby, vady, rozpory a/nebo neúplné popisy prací a/nebo výkonů, jakož i jiné nedostatky v zadání Objednatele, které nemohl zjistit v případě řádného postupu dle odst. 4.1 této Smlouvy, je povinen o takové skutečnosti bezodkladně písemně informovat Objednatele, a to před použitím jakékoli chybné, vadné nebo rozporné části zadání Objednatele pro provádění Díla.

Zhotovitel je povinen provádět klíčové činnosti dle této Smlouvy pomocí členů realizačního týmu, kterými prokazoval svoji kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky. Členové realizačního týmu jsou uvedeni v Příloze č. 5 této Smlouvy. Toto ustanovení nevylučuje, aby bylo při realizaci Díla využito i jiných osob. Zhotovitel je oprávněn vyměnit každého z členů realizačního týmu za osobu, která splňuje minimálně požadavky na danou roli dle zadávacích podmínek veřejné zakázky, a to po předchozím souhlasu správce stavby. Zamýšlenou změnu v realizačním týmu je zhotovitel povinen s dostatečným předstihem písemně oznámit správci stavby a předložit mu doklady prokazující kvalifikaci nového člena realizačního týmu dle požadavků uvedených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky. Správce stavby může změnu v realizačním týmu odmítnout pouze v odůvodněných případech, zejména tehdy, nesplňuje-li nový člen realizačního týmu požadovanou kvalifikaci.

- Přípravná fáze a inženýring

Zhotovitel je povinen provést projektovou přípravu se zohledněním stávajícího stavu objektu, zajistit zpracování dokumentace potřebné pro zahájení a průběh výstavby a připravit výstavbu a její průběh tak, aby bylo možné zahájit a provést výstavbu zejména v souladu:

    - se všemi závaznými právními předpisy;

    - se všemi příslušnými povoleními, zejména pak se stavebním povolením či ohlášením stavby, nevyplývá-li z této Smlouvy jinak.

  - Zhotovitel je dále povinen při přípravě, provedení a dokončení stavby na vlastní nebezpečí a náklady:

    - obstarat veškerá nezbytná povolení (jestliže již nebyla obstarána Objednatelem), a to zejména stavební povolení či ohlášení stavby;

    - zajistit veškeré potřebné průzkumy, měření, zkoušky, posudky a jiné podklady potřebné pro zpracování dokumentace;

    - zajistit, aby byly splněny všechny podmínky v těchto povoleních stanovené;

    - zajistit, aby byla všechna povolení udržována v platnosti a účinnosti po celou dobu, po kterou bude třeba pro naplnění účelu této Smlouvy;

    - poskytnout správci stavby kopie všech žádostí o povolení a kopie vydaných povolení, včetně jejich změn, a to nejpozději do patnácti (15) pracovních dnů ode dne písemné žádosti správce stavby.

Určení, zda je v souladu s právními předpisy pro realizaci Díla nezbytné stavební povolení či učinění ohlášení stavby, je odpovědností Zhotovitele.

  - Objednatel má právo na náhradu škody v případě, že je řízení u příslušného úřadu prodlužováno z důvodu pochybení či neposkytnutí dostatečné součinnosti ze strany Zhotovitele.

  - Součástí přípravné fáze mohou být dle uvážení Zhotovitele rovněž přípravné, vyklízecí či jiné práce, které je možné provádět po předání staveniště Zhotoviteli, aniž by k jejich realizaci bylo zapotřebí ohlášení stavby či stavební povolení, a to v rozsahu dle uvážení Zhotovitele, jakkoli vždy v souladu s právními předpisy.

- Dokumentace

Zhotovitel je povinen v rámci realizace Díla vypracovat kompletní dokumentaci, kterou se rozumí zejména:

    - dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby;

    - dokumentace pro provádění stavby;

    - dokumentace skutečného provedení stavby;

    - dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu (bude-li tato dokumentace pro řádné splnění předmětu této Smlouvy zapotřebí); a

    - dokumentace pro potřeby technické mapy hlavního města Prahy.

Součástí povinnosti Zhotovitele vytvořit dokumentaci dle této Smlouvy je i povinnost obstarat technické podklady, výsledky provozních testů, vzorky materiálů, výrobních dokumentací apod., a to na základě vyžádání správce stavby pro účely učinění rozhodnutí správce stavby o použití materiálů, prací a dodávek jednoznačně nespecifikovaných v zadání Objednatele nebo materiálů, které navrhne Zhotovitel v dokumentaci pro provádění stavby oproti definici v zadání Objednatele k odůvodněnému nahrazení. Takové rozhodnutí vždy bude učiněno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné.

- Dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby

Dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby musí obsahovat veškeré náležitosti požadované pro dokumentaci pro stavební povolení či ohlášení stavby ve stavebním zákoně, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisech účinných v době zpracování dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby.

Dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby bude zpracována v souladu se zadáním Objednatele při respektování stávajícího stavu objektu, s připomínkami a podmínkami příslušných institucí a příslušnými právními předpisy. Tato dokumentace bude obsahovat aktualizovaný rozpočet, který bude vycházet z výchozího ocenění, které je obsaženo v Příloze č. 8 této Smlouvy (dále jen „výchozí ocenění“), při respektování podmínek vyplývajících z odst. 7.5 této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen správce stavby průběžně seznamovat s průběhem tvorby dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby, průběhem stavebního řízení, tedy projednáváním dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby s dotčenými orgány a předpokládanými účastníky výstavby, zejména s úkony příslušného správního úřadu, s vyjádřeními, jednáními a úkony dalších účastníků stavebního řízení či o jakýchkoli dalších skutečnostech týkajících se stavebního řízení a tyto se správcem stavby konzultovat. Za tímto účelem budou organizovány pravidelné měsíční kontrolní dny, ze kterých bude správce stavby, nebo Zhotovitel bude-li k tomu vyzván pořizovat zápis.

Zhotovitel je povinen ve stavebním řízení či při ohlašování stavby postupovat řádně a vyvinout maximální možné úsilí, aby v daném řízení bylo vyhověno všem požadavkům specifikovaným v zadání Objednatele.

Zhotovitel se zavazuje do pěti (5) pracovních dní po nabytí právní moci stavebního povolení či ohlášení stavby dodat správci stavby dokumentaci pro stavební povolení či ohlášení stavby spolu s pravomocným stavebním povolením v jednom (1) vyhotovení. Dokumentace pro stavební povolení či ohlášení stavby odevzdaná správci stavby musí obsahovat originál dokumentu příslušného úřadu, nebo jeho úředně ověřenou kopii, na kterém bylo projednáno, nebo zaprotokolováno, nebo tvoří přílohu pravomocného stavební povolení.

Zhotovitel je povinen svolat jednání se správcem stavby tak, aby se konalo do pěti (5) dnů po obdržení stavebního povolení či ohlášení stavby Zhotovitelem. Při projednání podmínek stavebního povolení či ohlášení stavby se smluvní strany dohodnou, zda proti němu bude podáno Zhotovitelem odvolání či nikoli. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti a k vykonání potřebných kroků, pokud dle posouzení správce stavby bude pro dosažení optimálního výsledku rozumné a vhodné podat příslušné odvolání. Náklady spojené s takovým odvolacím řízením ponese Objednatel. Zhotovitel také neponese žádnou odpovědnost za zpoždění milníků v důsledku takového odvolacího řízení. Zhotovitel je oprávněn takové odvolání podat také v případě, považuje-li to za odůvodněné. V takovém případě však Zhotovitel nese veškeré náklady v souvislosti s takovým řízením a je odpovědný ze zpoždění milníků, vyjma případů, kdy se Zhotovitel odvolá z důvodů, kdy stavební povolení či ohlášení stavby stanoví podmínky, které by měly za následek nepředpokládané vyvolané investice.

- Dokumentace pro provádění stavby

Dokumentace pro provádění stavby musí obsahovat veškeré náležitosti požadované pro dokumentaci pro provádění stavby ve stavebním zákoně, vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů a dalších právních předpisech účinných v době zpracování dokumentace pro provádění stavby.

Dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat detailní specifikaci veškerých podmínek výstavby v podrobnostech jednoznačně určujících požadavky na způsob provedení a kvalitu výstavby.

Dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována v souladu se zadáním Objednatele, pravomocným stavebním povolením či ohlášením stavby, s připomínkami a podmínkami příslušných institucí a příslušnými právními předpisy. Uvedené nevylučuje možnost Zhotovitele tuto dokumentaci vypracovávat průběžně nebo po technicky ucelených částech. V tomto stupni dokumentace Zhotovitel zpracuje aktualizovaný rozpočet, který v části soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a jednotlivé položky budou vycházet z výchozího ocenění, aktualizovaného v předchozích stupních dokumentace, při respektování podmínek vyplývajících z odst. 7.5 této Smlouvy. Povinnost dle předchozí věty platí obdobně při zpracovávání Dokumentace pro provádění stavby po technicky ucelených částech.

- Dokumentace skutečného provedení stavby

V průběhu realizace stavby se Zhotovitel zavazuje vypracovávat dokumentaci skutečného provedení stavby v úrovni detailu dle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, tedy dle její přílohy č. 7 „Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby“. Zhotovitel se zavazuje předat správci stavby dokumentaci skutečného provedení stavby nejpozději   k okamžiku dokončení Díla (milník F dle Přílohy č. 3 této Smlouvy).

Zhotovitel současně provede (v digitální formě) jako součást Díla zaměření skutečného provedení stavby pro zanesení do technické mapy hlavního města Prahy, a to v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem. Samostatně budou zaměřeny vpusti a jejich přípojky.

- Dokumentace pro potřeby katastrálního úřadu

Zhotovitel současně provede jako součást Díla geodetické zaměření stavby (geometrický plán) jako podklad pro katastr nemovitostí a odevzdá jej správci stavby nejpozději k datu dokončení Díla (milník F dle Přílohy č. 3 této Smlouvy). Geodetické zaměření bude provedeno autorizovaným geodetem a předloženo správci stavby s vyznačeným potvrzením místně příslušného katastrálního úřadu ve čtyřech (4) výtiscích v tištěném vyhotovení a čtyřech (4) ks na nosičích CD.

- Dokumentace pro potřeby technické mapy hlavního města Prahy

Zhotovitel současně provede jako součást Díla zaměření skutečného provedení stavby pro zanesení do technické mapy hlavního města Prahy, a to v souřadném systému S-JTSK, výškovém systému Bpv., 3. třídě přesnosti, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem.

Kresba (tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru předána na CD, a to v počtu vyhotovení dle počtu stavebních objektů podle této smlouvy.

Pro každý stavební objekt budou předány správci stavby tři (3) vyhotovení, pro objekty vodovodu a kanalizace čtyři (4) vyhotovení.

Samostatně budou zaměřeny vpusti a jejich přípojky ve čtyřech (4) vyhotoveních.

- Akceptace a aktualizace dokumentace

Zhotovitel je povinen v případě změn řešení (za změnu řešení se nepovažuje zpřesnění vyplývající ze stupně projektování) Díla oproti předchozímu stupni dokumentace včetně zadání Objednatele na takové změny správce stavby výslovně písemně upozornit v rámci samostatné části technické zprávy, a to v jedné samostatné kapitole v členění na změny technicky nevýznamné a na změny technicky významné.

Pro zvýšení právní jistoty smluvních stran se sjednává, že v případě rozporu mezi obsahem zadání Objednatele a správcem stavby odsouhlasenou dokumentací, jsou považovány za neodsouhlasené takové změny, na které nebyl správce stavby výslovně písemně upozorněn podle odst. 4.27 této Smlouvy.

Každá z částí dokumentace se považuje za dokončenou akceptací dle následujících pravidel:

    - Zhotovitel se zavazuje předložit příslušnou část (stupeň) dokumentace správci stavby k akceptaci, tj. vyjádření a vydání souhlasu v dostatečném předstihu před příslušným termínem dle milníků, aby správce stavby mohl posoudit předmětnou dokumentaci. Správce stavby vydá k předložené dokumentaci souhlas nebo stanovisko s výhradami, a to ve lhůtě dvaceti (20) dnů od předložení dokumentace správci stavby.

    - Zhotovitel odpovídá za včasnou žádost o získání souhlasného stanoviska správce stavby. Správce stavby je odpovědný za včasné vydání stanoviska. Bude-li předložená dokumentace v souladu se všemi požadavky dle této Smlouvy, správce stavby je povinen vydat souhlas ve lhůtě stanovené v odst. 4.29.1 této smlouvy.

    - Zjistí-li správce stavby, že je nezbytná oprava dokumentace, informuje o tomto zjištění bezodkladně Zhotovitele. Zhotovitel bezodkladně po obdržení takové informace dokumentaci na své náklady opraví se zohledněním zjištění správce stavby dle předchozí věty. Uvedené znamená, že pokud správce stavby vydá stanovisko k příslušné dokumentaci s výhradami, celý proces se opakuje za užití principů uvedených v tomto odstavci, a to i několikrát, do doby, než správce stavby vydá stanovisko bez výhrad.

    - Hodlá-li Zhotovitel změnit dokumentaci, která již byla předána k odsouhlasení správci stavby, Zhotovitel o tom správce stavby neprodleně uvědomí a předá upravenou verzi dokumentace správci stavby k novému odsouhlasení spolu s upozorněním na tyto změny. Lhůta pro odsouhlasení se počítá od předání upravené verze dokumentace správci stavby.

    - Absence připomínek správce stavby k dokumentaci a/nebo odsouhlasení správce stavby s dokumentací neznamená zproštění odpovědnosti Zhotovitele za řádné a funkční provedení Díla dle podmínek této Smlouvy, když Zhotovitel je bez ohledu na jakékoli vyjádření správce stavby nadále osobou odborně způsobilou a tedy plně odpovědnou za řádné a funkční provedení Díla dle podmínek této Smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje v průběhu trvání této Smlouvy aktualizovat jakoukoliv část dokumentace v souladu s instrukcemi správce stavby a/nebo z vlastní iniciativy, vyplyne-li tato potřeba, např. z důvodu změn stavby, aktualizace či změny jiné části dokumentace apod. Jakákoliv aktualizace dokumentace musí být předána správci stavby k předběžnému odsouhlasení. Aktualizace dokumentace je zahrnuta v ceně Díla s výjimkou těch aktualizací, které jsou vyvolány Objednatelem nebo správcem stavby. Bude-li nezbytné v souvislosti s aktualizací dokumentace dle předchozí věty provést změnu této Smlouvy, smluvní strany budou postupovat v souladu s článkem 10 této Smlouvy.

- Splnění Díla

Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním jeho předmětu Objednateli, obojí v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit Dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět Díla podle účinných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných ujednání této Smlouvy včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu Díla. Nedílnou součástí řádného ukončení Díla je předání dokumentace a všech dokladů souvisejících se stavbou Objednateli, kterými jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, záruční listy a dokumentace skutečného provedení stavby také v nativním formátu souborů (výkresů) programu AutoCAD DWG.

Povinnost zhotovitele provést Dílo je splněna dnem, kdy je Dílo řádně ukončeno a jeho předmět předán Objednateli včetně dokumentace (tedy dosažením milníku F dle Přílohy č. 3 této Smlouvy). Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 7, písm. a) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí a předání Díla, nebo protokolem o ukončení etapy při sjednání dílčích plnění.

O předání předmětu Díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí Díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že Dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla. V případě sjednání dílčích plnění se pořizuje protokol o ukončení etapy díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „protokol“). Protokol, nemá právní účinky, pouze slouží k odsouhlasení ukončení sjednané etapy a jako podklad pro vystavení daňového dokladu za dílčí plnění.

Dílo, které není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či Dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít.

K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději do 21 dnů přede dnem, kdy bude Dílo včetně dokumentace připraveno k předání (tedy před dosažením milníku F dle Přílohy č. 3 této Smlouvy).

OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV

Licence k obsahu zadání Objednatele

Objednatel uděluje Zhotoviteli licenci k  obsahu zadání Objednatele, které tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy, s výjimkou toho obsahu zadání Objednatele, které je autorským dílem povinného poddodavatele (jak je tento pojem a dotčený obsah zadání Objednatele dále definován), a to za následujících podmínek. Zhotovitel je oprávněn užívat předmět, k němuž je mu udělena licence, výhradně za účelem řádného plnění této Smlouvy a v rozsahu, v jakém uzná Zhotovitel za nezbytné, vhodné či přiměřené. Pro vyloučení pochybností to znamená, že Zhotovitel je oprávněn užívat předmět, k němuž je mu udělena licence, v neomezeném množstevním a územním rozsahu, a to všemi v úvahu přicházejícími způsoby a s časovým rozsahem omezeným dobou účinnosti této Smlouvy. Zhotovitel je bez potřeby jakéhokoliv dalšího svolení Objednatele oprávněn udělit podlicenci pouze takové třetí osobě, která se podílí na plnění předmětu Smlouvy, nebo svoje licenční oprávnění takové třetí osobě postoupit nejdéle na dobu, na jakou je licence udělena Zhotoviteli. Licence je poskytována jako neomezená nevýhradní. Zhotovitel není povinen licenci využít.

Autorské dílo

V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy podléhá ochraně podle autorského zákona (dále jen „autorské dílo“), zavazuje se Zhotovitel postupovat tak, aby získal všechny potřebné souhlasy a zajistil Objednateli neodvolatelnou, neomezenou výhradní licenci k užití autorského díla vytvořeného nebo použitého Zhotovitelem při plnění této Smlouvy, včetně oprávnění k modifikacím, úpravám či jiným změnám autorského díla, a to v rozsahu umožňujícím realizaci Díla a řádné, časově neomezené užívání Díla Objednatelem a/nebo jeho právním nástupcem. Licence v rozsahu dle předchozí věty je Objednateli poskytována na základě této Smlouvy a její cena je zahrnuta v ceně Díla.

Autorské dílo třetí osoby

Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady zajistit (včetně úhrady licenčních poplatků), aby ke všem autorským dílům, k nimž Zhotovitel není oprávněn poskytovat licenci dle odst. 5.2 této Smlouvy byla uzavřena bezúplatná (s přihlédnutím k poslední větě odst. 5.2 této Smlouvy) licenční smlouva mezi Objednatelem a osobami vykonávající autorská práva k takovýmto autorským dílům, a to v rozsahu dle výše uvedeného odst. 5.2 této Smlouvy.

Výjimku z povinnosti dle 5.3 této Smlouvy tvoří licence k architektonické studii obnovy objektu Divadla Spirála (která je součástí zadání Objednatele), případně upravené povinným poddodavatelem (jak je tento pojem definován v této Smlouvě dále) v rámci plnění této Smlouvy. K této dokumentaci Zhotovitel Objednateli uděluje licenci v takovém rozsahu, který je nezbytný pro řádnou a ničím nerušenou možnost užívání Díla ze strany Objednatele.

Postoupení licence

Licence udělené dle tohoto článku 5 musí Objednateli umožňovat jejich postoupení či poskytnutí podlicence třetí osobě dle uvážení Objednatele, a to včetně licence dle odst. 5.4 této Smlouvy.

Práva z průmyslového vlastnictví

V případě, že Dílo, jeho část a/nebo jakýkoliv dokument předaný Objednateli nebo použitý Zhotovitelem při plnění této Smlouvy je předmětem práva z průmyslového vlastnictví, použijí se ustanovení tohoto článku přiměřeně s tím, že licence je poskytována vždy bezúplatně, resp. je součástí ceny Díla.

PODDODAVATELÉ

Obecná ustanovení o plnění poddodavatele

Zhotovitel je oprávněn při plnění této Smlouvy využít poddodavatele s výjimkou činností, které je dle zadávací dokumentace veřejné zakázky povinen plnit sám.

V případě využití poddodavatele platí, že za jeho plnění Zhotovitel odpovídá, jako by plnil sám.

Významní poddodavatelé

Zhotovitel se zavazuje využít při plnění této Smlouvy poddodavatele ze seznamu, který je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy. V této příloze jsou uvedeni poddodavatelé, kteří poskytují poddodávky převyšující svou hodnotou 20 % z ceny Díla, nebo poddodavatelé, kteří poskytují poddodávky spočívající v poskytování architektonických služeb, projekčních služeb nebo služeb řízení projektu. V této příloze jsou dále uvedeni poddodavatelé, jejichž prostřednictvím prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku svou kvalifikaci (dále jen „významní poddodavatelé“).

Změna významných poddodavatelů uvedených na seznamu poddodavatelů, který tvoří Přílohu č. 4 této Smlouvy, bude možná jen s předchozím souhlasem Objednatele. V případě významných poddodavatelů, jejichž prostřednictvím prokazoval Zhotovitel v zadávacím řízení veřejné zakázky svou kvalifikaci, je podmínkou udělení souhlasu s takovou změnou doložení dokladů o tom, že v rozsahu relevantním pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky je nový významný poddodavatel přinejmenším stejně kvalifikovaný, jako významný poddodavatel původní.

- Povinný poddodavatel

Zhotovitel se zavazuje provést část Díla spočívající ve zpracování některých částí dokumentace prostřednictvím společnosti KEY – TECH, s.r.o., se sídlem Zlatnická 1128/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „povinný poddodavatel“). Detailní specifikace plnění povinného poddodavatele je součástí platné a účinné smlouvy uzavřené mezi povinným poddodavatelem a Objednatelem, která tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy (dále jen „smlouva s povinným poddodavatelem“). Důvodem je skutečnost, že povinný poddodavatel je autorem architektonické studie obnovy objektu Divadla Spirála (která je součástí zadání Objednatele), která bude či může být v rámci plnění této Smlouvy upravována, modifikována či do ni bude či může být jinak obdobně zasahováno či s ní nakládáno, a aby tedy při řádném plnění této Smlouvy Zhotovitel neporušil autorská práva povinného poddodavatele.

Smlouva s povinným poddodavatelem bude v plném rozsahu postoupena Zhotoviteli ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku. Uzavřením této Smlouvy Objednatel i Zhotovitel souhlasí s postoupením smlouvy s povinným poddodavatelem na Zhotovitele jakožto postupníka. K postoupení smlouvy s významným poddodavatelem dojde okamžikem, kdy Objednatel doručí oznámení o postoupení smlouvy s významným poddodavatelem významnému poddodavateli. O této skutečnosti je Objednatel povinen Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně informovat.

Objednatel prohlašuje, že k okamžiku postoupení smlouvy s významným poddodavatelem Zhotoviteli vůči sobě nemají a nebudou mít Objednatel a významný poddodavatel navzájem žádné splatné dluhy ze smlouvy s povinným poddodavatelem. V této souvislosti Zhotovitel výslovně prohlašuje, že cenu Díla ve vztahu k této části zpracoval v souladu se všemi požadavky zadávací dokumentace veřejné zakázky.

V případě, že dojde ke změně smlouvy s významným poddodavatelem po postoupení smlouvy zhotoviteli dle odst. 6.4 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen tuto změnu Objednateli písemně oznámit a předložit Objednateli smlouvu s významným poddodavatelem včetně všech dodatků a příloh, a to do 5 pracovních dnů od změny smlouvy s významným poddodavatelem.

Pro vyloučení pochybností platí, že povinný poddodavatel je rovněž významným poddodavatelem ve smyslu odst. 6.1 této smlouvy.

CENA DÍLA

Cena za celé řádně provedené a předané Dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení Díla dle této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou a pevnou cenu v následující výši:

- Celková cena bez DPH činí: [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

- (slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL] korun českých)

- DPH (sazba 21 %) činí: [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

- (slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL])

- Celková cena včetně DPH činí: [DOPLNÍ DODAVATEL] Kč

- (slovy: [DOPLNÍ DODAVATEL]).

- (dále jen „cena Díla“)

Cena Díla uvedená v odst. 7.1 smlouvy je stanovena jako celková cena za kompletní splnění veřejné zakázky po celou dobu provádění Díla a jako cena pevná, dle cenové nabídky Zhotovitele. Cena nesmí být zvýšena bez písemného souhlasu Objednatele formou dodatku k této Smlouvě. Cena Díla může být měněna pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu Díla. V případě, že na základě smlouvy s povinným poddodavatelem dojde do okamžiku jejího postoupení na Zhotovitele dle odst. 6.4 této Smlouvy k peněžitému plnění Objednatele ve prospěch povinného poddodavatele, ponižuje se celková cena Díla dle odst. 7.1 této Smlouvy o tuto částku. Z jakýchkoliv jiných důvodů nesmí být cena Díla měněna.

Cena Díla uvedená v odst. 7.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení Díla - předmětné veřejné zakázky, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které nejsou ve Smlouvě (ale ani v nabídce Zhotovitele) výslovně uvedeny.

Cena Díla neobsahuje náklady na:

- poplatky správcům za připojení stavby na veřejnou infrastrukturu, na které tito správci mají nárok ze zákona,

- účinky vyšší moci tak, jak jsou vymezeny v odst. 15.4 této Smlouvy.

Rozpočet ve smyslu článku 4 této Smlouvy, stejně tak jako výchozí ocenění, vždy musí respektovat následující pravidla:

  - Součet všech položek bude vždy bezpodmínečně odpovídat ceně Díla uvedené v článku 7 této Smlouvy.

  - Jednotkové ceny položek se nebudou výrazně odlišovat od běžných jednotkových cen těchto položek, běžně na trhu dostupných.

  - Cena za část Díla, odpovídající projektové přípravě, inženýringu, včetně všech stupňů Zhotovitelem zpracovávané dokumentace a řízení realizace Díla v rámci projektové přípravy, včetně případných licencí dle této Smlouvy není vyšší než 10 % z ceny Díla.

  - Cena příslušných licencí dle této Smlouvy je zahrnuta v ceně Díla a Zhotoviteli tak nenáleží za licence dle této Smlouvy žádná další odměna.

Práce nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této Smlouvě. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku ke Smlouvě, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně Díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen s Objednatelem dohodnout veškeré změny při realizaci předmětu Díla, které zvýší, nebo sníží cenu Díla, před jejich provedením formou dodatku k této Smlouvě.

Cena Díla je stanovena na základě výchozího ocenění, které je nedílnou součástí a Přílohou č. 8 této Smlouvy.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na základě následujících skutečností a dle následujících podmínek:

    - Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po nabytí právní moci stavebního povolení/učinění platného ohlášení stavby (milník C dle Přílohy č. 3 této Smlouvy), a to na částku, která je v souladu s rozpočtem, a není vyšší než 5 % z ceny Díla.

    - Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za dokončenou část Díla spočívající v provedení zbylých prací a poskytnutí práv uvedených v odst. 7.5 písm. c) (nad rámec těch, které byly fakturovány dle odst. 8.1.1 této Smlouvy) této Smlouvy, a to na částku odpovídající zbytkové ceně stanovené za tuto činnost postupem dle odst. 7.5 této Smlouvy.

    - Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 20 % ceny Díla po té, co této částky dosáhne jím do té doby realizované plnění, stanovené za toto plnění postupem dle odst. 4.19 této Smlouvy (s výjimkou ceny uhrazené dle odst. 8.1.1 a 8.1.2 této Smlouvy).

    - Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 20 % ceny Díla po té, co této částky dosáhne další jím do té doby realizované plnění (tj. takové, které není hrazeno na základě faktury dle odst. 8.1.3 této Smlouvy), stanovené za toto plnění postupem dle odst. 4.19 této Smlouvy (s výjimkou ceny uhrazené dle odst. 8.1.1, 8.1.2 a 8.1.3 této Smlouvy).

    - Částka dle odst. 8.1.1, 8.1.3 a 8.1.4 této Smlouvy však nebude vyšší než 30.000.000 Kč bez DPH.

    - Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu po kompletním dokončení Díla (milník F dle Přílohy č. 3 této Smlouvy), a to na částku odpovídající ceně zbývajících plnění dle rozpočtu zpracovaného postupem dle odst. 4.19 této Smlouvy, která nebyla doposud fakturována na základě odst. 8.1.1, 8.1.3 a 8.1.4 této Smlouvy.

Podmínkou vzniku oprávnění Zhotovitele vystavit fakturu dle odst. 8.1 této Smlouvy je vždy protokol nebo zápis ve smyslu odst. 4.33 této Smlouvy (dle charakteru předání a převzetí Díla jako celku či jeho příslušné části) podepsaný oběma smluvními stranami. Ve vztahu k možnosti fakturace dle odst. 8.1.3 a 8.1.4 této Smlouvy platí, že předmětný protokol bude obsahovat správcem stavby podepsaný soupis do té doby realizovaného plnění.

Objednatel je oprávněn ponechat si k zajištění urychleného odstraňování případných vad či nedodělků Díla zádržné ve výši 10 % z ceny Díla (rozuměno 10 % z každé fakturované částky). Zádržné bude Zhotoviteli vypláceno takto:

    - 5 % z celkové ceny Díla bude uvolněno do 30 dnů od doručení písemné žádosti do sídla Objednatele. Tuto žádost může Zhotovitel podat po vydání kolaudačního souhlasu, a to za předpokladu bezvadného stavu Díla ke dni doručení žádosti o uvolnění této části zádržného. O vydání kolaudačního souhlasu je Objednatel povinen Zhotovitele informovat bez zbytečného odkladu po jeho vydání. Nebude-li kolaudační souhlas vydán do 1 roku od dokončení (tedy předání a převzetí) Díla (milník F dle Přílohy č. 3 této Smlouvy), má Zhotovitel nárok na uvolnění této části zádržného i bez vydání kolaudačního souhlasu;

    - zbývajících 5 % z celkové ceny Díla bude uvolněno do 30 dnů po doručení písemné žádosti Zhotovitele o uvolnění zbývající části zádržného. Tuto žádost může Zhotovitel podat po uplynutí poslední ze záručních lhůt.

Splatnost faktur se sjednává 60 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení faktury Zhotovitelem. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu Objednatele. Při nedodržení shora uvedené splatnosti je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat Objednateli úrok z prodlení dle účinných právních předpisů.

Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat Objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou sjednány formou dodatku ke Smlouvě. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:

    - nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle Smlouvy,

    - mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni nabytí platnosti této Smlouvy v takovém postavení nenachází,

    - nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.

Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této Smlouvy jako bankovní spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou činnost a je vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel dále prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován u správce daně podle § 96 odst. 1 zákona o DPH, jako veřejně přístupný, způsobem umožňující dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona o DPH, a to po celou dobu účinnosti této Smlouvy.

Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná Zhotovitelem podle odst. 8.6 výše není pravdivá, je Objednatel oprávněn na tento účet přestat hradit jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči Zhotoviteli podle této Smlouvy povinen, a to až do doby, kdy bude písemně Zhotovitelem sdělen Objednateli bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle odst. 8.6 výše.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).

Rozhodne-li příslušný správce daně o Zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce podle § 106a zákona o DPH, má Objednatel právo neplatit zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této Smlouvy, byl povinen. Pokud Objednatel nebude hradit Zhotoviteli DPH podle tohoto odstavce, nepovažuje se takové jednání Objednatele za prodlení s plněním svých závazků vůči Zhotoviteli podle této Smlouvy. Objednatel si současné vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené DPH Zhotoviteli, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění správce daně již rozhodl o Zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 zákona o DPH, že není nespolehlivý plátce.

V případě, že Objednatel uhradí za Zhotovitele DPH podle odst. 8.9 výše, vzniká Objednateli vůči Zhotoviteli v této výši pohledávka a Zhotovitel s Objednatelem tímto společně prohlašují, že započítávají částku odpovídající této pohledávce proti částce odpovídající Zhotoviteli neuhrazené DPH Objednatelem. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady nezaplacené DPH správci daně.

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli podle této Smlouvy.

PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

Zhotovitel zajišťuje provedení Díla svými pracovníky nebo pracovníky poddodavatelů. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.

Objednatel, popřípadě jeho zástupce či správce stavby kontroluje provádění prací a má proto přístup na staveniště. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Obdobná práva má i technický dozor stavebníka zajišťovaný Objednatelem a autorský dozor projektanta.

Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným, osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.

Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen se všemi podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy a které z ní vyplývají.

Vlastníkem Díla je od počátku Hlavní město Praha v souladu se Smlouvou o správě majetku a výkonu dalších činností č. SPR/83/10/023958/2016, ze dne 22. 3. 2016.

Vlastnické právo k věcem určeným pro Dílo nabývá Hlavní město Praha okamžikem jejich zabudování do stavby, resp. i okamžikem jejich montáže na stavbu, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v  poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.

Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odst. 9.6 této Smlouvy do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Hlavního města Prahy správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této smlouvy Objednatelem.

Odměna pro správce podle ustanovení § 1402 odst. 1 občanského zákoníku je zahrnuta v ceně Díla.

Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech (včetně stavby/staveb) nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu Díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu Díla na Objednatele. Na Zhotovitele nepřechází nebezpečí nahodilé škody na věci, jež je předmětem údržby, opravy nebo úpravy, ani vlastnické právo k ní.

Smluvní strany ujednaly, že v rámci Díla Zhotovitel splní tyto požadavky Objednatele:

    - nedojde k záboru veřejného prostranství. Eventuální skládka materiálu bude umístěna na pozemku v místě plnění;

    - likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel zajišťuje sám tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se stavebním odpadem (vyhláška o odpadech);

    - pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky § 156 stavebního zákona. Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu Díla;

    - pro provádění Díla Zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů (tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných předpisů). Splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli před předáním předmětu Díla, a to doklady o prokázání shody zejm. od jednotlivých dodavatelů technických zařízení;

    - vznikne-li činností Zhotovitele dle této Smlouvy jakýkoliv odpad, který je v souladu s příslušnými právními předpisy možné zpeněžit, Zhotovitel tento odpad zpeněží a bezezbytku tento výnos bezodkladně poukáže na Objednatelem určený bankovní účet Hl. města Prahy, a to z titulu vlastnictví objektu Divadla Spirála v areálu Výstaviště Praha ze strany Hl. města Prahy;

    - veškeré instalace Zhotovitel provede podle účinných předpisů a norem ČSN;

    - před zahájením prací Zhotovitel všechny pracovníky prokazatelně seznámí s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni;

    - Zhotovitel v souladu s touto Smlouvou na vlastní náklad vypracuje potřebnou dodavatelskou projektovou dokumentaci (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.) a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce. Dílenská dokumentace a vzorky materiálů budou před zahájením výroby předloženy k odsouhlasení Objednateli. Odsouhlasená dokumentace bude Objednateli předána také v nativním formátu souborů (výkresů) programu AutoCAD DWG;

    - Zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a podle navazujících předpisů;

    - po dobu provádění prací je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na limitovanou hlučnost a prašnost apod.; a

    - všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku provádění Díla budou před předáním předmětu Díla Objednateli uvedeny Zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou Zhotovitelem nahrazeny novými.

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci Smlouvy a předmětu Díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této Smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace. Zhotovitel je rovněž povinen poskytovat součinnost a koordinovat svůj postup s případnými externími dodavateli Objednatele, kteří budou zajišťovat případná další plnění související s předmětem Díla (zejm. dodávky technologií či dalšího vybavení).

V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy sjednaly smluvní strany tyto lhůty:

    - 3 pracovní dny – pro kontroly zakrývaných částí Díla a reakce na události v průběhu provádění Díla,

    - 3 pracovní dny – pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných stanovisek a podkladů, odsouhlasení plnění a navrhovaných řešení.

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené skutečnosti.

ZMĚNOVÉ ŘÍZENÍ

Návrh změny

Objednatel (správce stavby) je oprávněn požadovat změny Díla před jeho dokončením, a to formou písemného požadavku adresovaného Zhotoviteli, aby dle jeho instrukcí vypracoval a předložil návrh změny. V případě, že Objednatel (správce stavby) požaduje po Zhotoviteli předložení návrhu změny a následně se rozhodne změnu neprovádět, uhradí Objednatel Zhotoviteli přiměřené a řádně doložené vzniklé náklady na vyhotovení a předložení návrhu takové změny, a to včetně nákladů na projektové práce. V případě, že požadavky příslušných orgánů veřejné moci, jakož i požadavky třetích osob, jež jsou nebo by mohly být účastníky správních řízení vedených v souvislosti s dílem, vyvolají potřebu změny Díla nebo jeho části, bude Zhotovitel povinen postupovat tak, aby bezezbytku došlo k naplnění účelu této Smlouvy.

Změna se stane závaznou uzavřením (účinností) písemného dodatku k této Smlouvě. Požaduje-li Objednatel změnu Díla, smluvní strany se zavazují jednat nepřetržitě až do okamžiku, kdy dosáhnou shodného stanoviska ohledně realizace navrhované změny.

Odstranění nedostatků a/nebo nedodělků a/nebo vad Díla a/nebo rozhodnutí Objednatele o omezení rozsahu Díla není považováno za změnu.

Zhotovitel je oprávněn kdykoliv písemně navrhnout správci stavby změnu Díla, měnící zadání Objednatele, která by mohla snížit náklady na konstrukci, údržbu a/nebo provoz Díla nebo zvýšit užitek a hodnotu díla pro Objednatele, nebo bude pro Objednatele jinak prospěšná. Návrh změny dle předchozí věty bude připraven na náklady Zhotovitele a bude obsahovat náležitosti návrhu změny dle odst. 10.5. V případě, že návrh změny bude správcem stavby schválen, bude Zhotovitel oprávněn obdržet bonus ve výši 30 % z výše úspory.

Náležitosti návrhu změny

Požaduje-li Objednatel nebo správce stavby změny Díla formou požadavku adresovaného Zhotoviteli dle odst. 10.1 této Smlouvy, dodá Zhotovitel správci stavby bezodkladně poté, jakmile to je možné, nejdéle však do deseti (10) pracovních dnů, nebyl-li správcem stavby stanoven s přihlédnutím k náročnosti termín delší:

    - popis návrhu změny Díla, a postup při jejím provedení,

    - návrh každé nutné modifikace stávajících částí stavby a dokumentace,

    - návrh na úpravu specifikace ceny, časového harmonogramu nebo jinou úpravu této Smlouvy.

Postup při změnách

Návrh změny předložený správci stavby tento bezodkladně schválí, odmítne, nebo schválí s připomínkami. Schválí-li správce stavby návrh změny, smluvní strany uzavřou dodatek k této Smlouvě tak, aby došlo k úpravě specifikace ceny, časového harmonogramu a dalších podmínek Smlouvy.

Zhotovitel je povinen akceptovat pokyny (požadavky) Objednatele na změnu rozsahu Díla (vícepráce, či méněpráce), které budou realizovány formou změnového řízení.

Pro ocenění víceprací budou použity jednotkové ceny uvedené v aktualizovaném rozpočtu dle odst. 4.19 této Smlouvy; pokud aktualizovaný rozpočet neobsahuje příslušnou jednotkovou cenu vícepráce, bude použita:

    - jednotková cena ve výši odpovídající 80% doporučené ceny dle ceníků vydaných ÚRS Praha, cenové úrovně aktuální k datu kdy bylo zasláno příslušnou smluvní stranou oznámení změny;

    - pokud ceníky ÚRS neobsahují příslušnou jednotkovou cenu, bude Zhotovitelem navržena Objednateli k odsouhlasení jednotková cena ve výši obvyklé v době provádění Díla.

Pro ocenění Objednatelem vyžádaných méněprací budou použity jednotkové ceny uvedené v aktualizovaném rozpočtu dle odst. 4.19 této Smlouvy, případně cenová úroveň obsažená tamtéž.

Jakákoli změna ceny Díla v důsledku víceprací nebo méněprací je účinná od okamžiku uzavření (účinnosti) dodatku k této Smlouvě; Zhotovitel se zavazuje uzavřít dodatek dle tohoto odstavce do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy k tomu bude vyzván Objednatelem.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností platí, že změnové řízení vše smyslu tohoto článku musí vždy být provedeno v souladu s příslušnými právními předpisy, které jsou na takové postupy a změny aplikovatelné, tedy zejména s právními předpisy v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Pro zamezení pochybnostem méněpráce vyžádané Objednatelem se nepovažují za úsporu ve smyslu odst. 10.4 této Smlouvy, který se v tomto případě nepoužije.

STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu stanoveném v Příloze č. 3 této Smlouvy.

Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za předané staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi či pracemi případných třetích osob (poddodavatelů). Do doby splnění takových povinnosti není Objednatel povinen předmět Díla převzít.

Zápis o odevzdání a převzetí staveniště obsahuje podle potřeby a účelu Díla zejména:

    - všechny známé skutečnosti, jež jsou významné z hlediska zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi,

    - uvedení odpovědných osob Zhotovitele pro účel nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a případnou konkretizaci jejich pravomocí a odpovědnosti,

    - vymezení prostoru staveniště včetně určení přístupových cest, vstupů na staveniště, stavbu apod.,

    - určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy o postupu stavby, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám této smlouvy a případně kontrolním orgánům. Podrobnosti vedení stavebního deníku a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů ve stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.

Povinnost vést stavební deník začíná dnem předání a převzetí první části staveniště a končí Zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního nedodělku dle zápisu o předání a převzetí. Originál stavebního deníku bude předán Objednateli. Na případné vícepráce a méněpráce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po uzavření (účinnosti) dodatku k této Smlouvě a s postupem v souladu s touto Smlouvou.

Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy ve stavebním deníku:

    - pracovník projektanta, pověřený výkonem autorského dohledu,

    - orgány státního stavebního dohledu,

    - příslušné orgány státní správy,

    - zmocnění zástupci Objednatele a Zhotovitele,

    - technický dozor.

Jestliže Objednatel nebo Zhotovitel nesouhlasí se zápisem druhé smluvní strany ve stavebním deníku, je povinen do třech pracovních dnů se k zápisu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Pokud má zmocněnec Objednatele na stavbě občasný stavební dozor, prodlužuje se termín k vyjádření na 5 dnů s tím, že Zhotovitel je povinen zasílat průpis stavebního deníku (v případě zápisu, ke kterému je třeba vyjádření), v den provedení zápisu, případně za použití telekomunikačních technických prostředků.

Zmocněnci Objednatele je v průběhu realizace stavby předán první průpis stavebního deníku. Originál archivuje Objednatel po dobu deseti let od vydání kolaudačního souhlasu. Druhý průpis bude Zhotovitel ukládat odděleně od originálu, aby byl k dispozici v případě zničení nebo ztráty originálu.

Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku nelze považovat za změny či dodatky Smlouvy, ale pouze jako podklady pro případný dodatek Smlouvy.

Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu Díla uvedenou v čl. 7.1 této Smlouvy.

Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.

Stavbyvedoucí Zhotovitele zabezpečuje zejména tyto činnosti:

    - řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací Zhotovitele a jeho poddodavatelů,

    - vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů,

    - provádí předávání stavebních prací, projektů a Díla Objednateli,

    - projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek,

    - projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu,

    - vede stavební deník a deník víceprací – méněprací,

    - zastupuje Zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této Smlouvy. Za tímto účelem je stavbyvedoucímu Zhotovitelem udělena plná moc, kterou Objednatel obdrží nejpozději při předání a převzetí staveniště.

Technický dozor Objednatele zabezpečuje zejména tyto činnosti:

    - průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle Smlouvy, technických norem a jiných předpisů,

    - přebírá dodávky stavebních prací a celé Dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly,

    - je zmocněn projednávat drobné změny dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení Objednateli,

    - je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti Zhotovitele,

    - pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje Stavební deník.

Technický dozor u této stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor bude provádět sám Objednatel.

ZÁRUKY A REKLAMACE

Záruční doba je sjednána pro stavební a montážní práce a pro stavební materiály na dobu 62 měsíců a počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí předmětu Díla. V případě dílčích plnění záruční doba počíná běžet až dnem předání a převzetí celého předmětu Díla dle této Smlouvy. Záruka se vztahuje na vady Díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinil Objednatel. Je-li záruční doba závislá na pravidelných servisních prohlídkách, zavazuje se Objednatel umožnit Zhotoviteli jejich provedení.

U dodávek technologie se poskytuje záruka na dobu 24 + 2 měsíců.

Záruční doba vztahující se k dokumentaci a dále k jakémukoliv jinému dokumentu vytvořenému na základě této Smlouvy skončí uplynutím 10 let ode dne dokončení Díla (milník F dle Přílohy č. 3 této Smlouvy). Záruční doba začíná plynout dnem následujícím po schválení dokumentace či po převzetí jakéhokoliv jiného dokumentu vytvořeného na základě této Smlouvy, resp. její části správcem stavby či Objednatelem.

Není-li v této Smlouvě nebo v souladu s touto Smlouvou stanoveno jinak:

    - Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie A, tj. vady, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání Díla, do 12 hodin po jejím nahlášení, s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení,

    - Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie B, tj. vady, která nebrání užívání Díla, ale omezuje jeho provoz, maximálně do čtyřiceti osmi (48) hodin od jejího nahlášení s tím, že vadu do pěti (5) dnů od jejího nahlášení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení,

    - Zhotovitel zahájí řešení odstranění vady kategorie C, tj. vady, která není vadou kategorie A ani B, maximálně do pěti (5) dnů od jejího nahlášení s tím, že termín odstranění vady nepřekročí dobu dvaceti (20) dnů od jejího nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak,

    - náhradní řešení vady kategorie A se považuje za nahlášenou vadu kategorie B a náhradní řešení vady kategorie B se považuje za nahlášenou vadu kategorie C.

O kategorizaci vad rozhoduje s konečnou platností správce stavby (případně Objednatel). Správce stavby (případně Objednatel) je oprávněn lhůty k odstranění vad Díla dle předchozího odstavce prodloužit, a to zejména s ohledem na technickou povahu vady a objektivní možnost jejího odstranění (např. z hlediska okamžité dostupnosti náhradních materiálů apod.).

Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 12.4 této Smlouvy, nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny Díla, nebo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli (opravci), přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu takových plnění Zhotovitele (opravce). Nárok Objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.

Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré jeho plnění dodané podle této Smlouvy bude prosté právních vad a zavazuje se odškodnit v plné výši Objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní autorskoprávní nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění.

V případě výskytu skrytých vad Díla bude postupováno v souladu s § 2629 občanského zákoníku.

Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn kdykoliv do uplynutí záruční doby k Dílu požádat Zhotovitele o posouzení Objednatelem zamýšlené změny Díla. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje bez zbytečného odkladu posoudit zamýšlenou změnu Díla z hlediska zachování řádné funkčnosti ostatních součástí Díla a díla jako celku a Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli prokázané účelně vynaložené náklady takovéhoto posouzení; nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak, bude výše těchto nákladů dohodnuta mezi smluvními stranami před tím, než Zhotovitel zahájí jakékoli práce na takovém posouzení. Provede-li Objednatel změnu Díla nad rámec posuzovaný Zhotovitelem, v rozporu s instrukcemi Zhotovitele a/nebo bez předchozího posouzení změny Zhotovitelem, záruka za vady dotčené části díla provedením změny dané části Díla zaniká.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy pouze z důvodů stanovených touto Smlouvou.

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:

    - prodlení Zhotovitele s předáním kterékoli části dokumentace či aktualizované dokumentace po dobu delší než devadesát (90) dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo

    - prodlení Zhotovitele s dodržením milníků dle této Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) dnů oproti termínu plnění stanovenému podle této Smlouvy, pokud Zhotovitel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než patnáct (15) dnů od doručení takovéto výzvy; a/nebo

    - poruší-li Zhotovitel svůj závazek uhradit peněžní záruku dle odst. 16.1 této Smlouvy nebo předložit bankovní záruku dle odst. 16.1 této Smlouvy; a/nebo

    - Zhotovitel se ocitne v úpadku.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě:

    - prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv splatné částky vyšší než 3.000.000,- Kč v součtu po dobu delší než třicet (30) dnů, pokud Objednatel nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Zhotovitel poskytne v písemné výzvě ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než třicet (30) dnů od doručení takovéto výzvy.

    - Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy též v případě prodlení druhé strany s plněním závazků podle této Smlouvy po dobu delší než šedesát (60) dnů, pokud druhá smluvní strana nezjedná nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí byla smluvní stranou poskytnuta na základě písemné výzvy ke splnění povinnosti, přičemž tato lhůta nesmí být kratší než třicet (30) dnů od doručení takovéto výzvy.

Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

SMLUVNÍ SANKCE

- Smluvní pokuty

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s provedením Díla (milník F dle Přílohy č. 3 této Smlouvy), tj. nesplní lhůtu pro dokončení Díla (milník F dle Přílohy č. 3 této Smlouvy), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny Díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.

Smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků (dle zápisu o předání a převzetí Díla) se sjednává ve výši 5.000,- Kč za každý případ a den prodlení.

Smluvní pokuta pro případ, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků odpady, se sjednává ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že Zhotovitel nedodrží některou ze lhůt pro odstranění vad dle odst. 12.4 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny Díla bez DPH za každý případ a den či hodinu prodlení, dle charakteru příslušné lhůty.

V případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost dle odst. 6.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč bez DPH za každý takový případ.

Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů ode dne doručení oznámení o uložení smluvní pokuty Objednatelem Zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu se  Smlouvou zakládá právo Objednatele účtovat smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli.

Smluvní pokuty sjednané touto Smlouvou, hradí povinná smluvní strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Ve všech případech tedy platí, že úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a o výši zaplacené smluvní pokuty se výše škody nesnižuje.

Nárok na zaplacení smluvní pokuty není podmíněn zaviněním na straně strany povinné k její úhradě.

NÁHRADA ŠKODY

Odpovědnost za škodu a předcházení škodám

Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci účinných právních předpisů a této Smlouvy. Zhotovitel plně odpovídá za plnění Smlouvy rovněž v případě, že příslušnou část plnění této Smlouvy poskytuje prostřednictvím poddodavatele.

Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

Vyloučení odpovědnosti

Žádná ze smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé smluvní strany. V případě, že Objednatel poskytl Zhotoviteli chybné zadání a Zhotovitel s ohledem na svou povinnost poskytovat plnění s odbornou péčí mohl a měl chybnost takového zadání zjistit, smí se ustanovení předchozí věty dovolávat pouze v případě, že na chybné zadání Objednatele písemně upozornil bez zbytečného odkladu a Objednatel trval na původním zadání.

Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu, prokáže-li, že jí ve splnění povinnosti ze Smlouvy zabránila vyšší moc, kterou se rozumí situace, kdy řádnému plnění této Smlouvy dočasně nebo trvale brání mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na vůli smluvní strany povinné plnit příslušnou povinnost, zejména živelné události, nezákonný postup orgánů veřejné moci, či obstrukce ze strany třetích osob, jejichž účinky není možné za daných podmínek odvrátit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně požadovat.

Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání těchto překážek.

Náhrada škody

Případná náhrada škody bude zaplacena v měně platné na území České republiky, přičemž pro propočet na tuto měnu je rozhodný kurs České národní banky ke dni vzniku škody.

Každá ze smluvních stran je oprávněna požadovat náhradu škody i v případě, že se jedná o porušení povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to v plném rozsahu.

PENĚŽNÍ A BANKOVNÍ ZÁRUKY, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Peněžní či bankovní záruka za řádné provedení Díla

Zhotovitel se zavazuje do patnácti (15) dnů od nabytí účinnosti této Smlouvy složit Objednateli peněžní záruku za řádné provedení Díla ve výši 10 % z ceny Díla bez DPH. Peněžní záruka bude Objednatelem vrácena Zhotoviteli do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí tří (3) měsíců od dokončení Díla (milník F dle Přílohy č. 3 této Smlouvy), a to včetně případných úroků.

Peněžní záruku dle odst. 16.1 této Smlouvy je možné kdykoliv nahradit bezpodmínečnou bankovní zárukou na shodnou výši, a to i od samého počátku kdy má být peněžní záruka dle předchozího odstavce poskytnuta. Bankovní záruka v uvedeném smyslu bude neodvolatelnou bankovní zárukou vystavenou bankou, kterou Objednatel předem písemně schválí, a za podmínek předem písemně schválených Objednatelem, podle níž předmětná banka poskytne bankovní záruku za řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele dle této Smlouvy. Tato bankovní záruka bude mít formu revolvingové záruky, nejméně však roční. Objednatel takovou bankovní záruku neodmítne schválit, pokud tato bude odpovídat běžným na trhu používaným zvyklostem.

V případě, že Zhotovitel v souladu s odst. 16.2 této Smlouvy nahradí peněžní záruku bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění podmínek doby trvání dle odst. 16.5 této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit novou bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku původní. Tato nová bankovní záruka nebo prodloužená původní bankovní záruka bude bezpodmínečná a bude mít formu revolvingové záruky. Účinnost nové bankovní záruky musí začít první den následující po ukončení účinnosti původní bankovní záruky a musí trvat nejméně jeden rok, pokud ke splnění závazku zhotovitele dle odst. 16.5 této Smlouvy nepostačí doba kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být oproti původní době účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke splnění závazku zhotovitele dle odst. 16.5 této Smlouvy nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto odstavce je možné opakovat. Částka uvedená v záruční listině nové bankovní záruky nebo prodloužené stávající bankovní záruky musí představovat minimálně 10 % ceny Díla bez DPH.

Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní podle odst. 16.3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit správci stavby či Objednateli nejméně 30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží nebo předloží záruční listinu neodpovídající podmínkám dle odst. 16.3 této Smlouvy, Objednatel uplatní své právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, tak aby zajistil povinnost Zhotovitele dle odst. 16.1 této Smlouvy. Pokud nová bankovní záruka či prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle odst. 16.3 a 16.5 této Smlouvy, Objednatel do 25 pracovních dnů ode dne uplynutí účinnosti původní bankovní záruky vrátí záruční listinu původní bankovní záruky bance, která ji vystavila.

Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, alespoň po dobu do uplynutí 3 měsíců ode dne plánovaného dokončení Díla (milník F dle Přílohy č. 3 této Smlouvy), přičemž částka uvedená v záruční listině musí představovat minimálně 10 % ceny díla.

Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, do 25 pracovních dnů ode dne uplynutí 3 měsíců po dokončení Díla (milník F dle Přílohy č. 3 této Smlouvy).

Bankovní záruka za plnění záručních povinností

  - Zhotovitel je oprávněn kdykoliv nahradit zádržné dle odst. 8.3 této Smlouvy účinnou bezpodmínečnou bankovní zárukou na výši odpovídající aktuální výši zádržného. Bankovní záruka v uvedeném smyslu bude neodvolatelnou bankovní zárukou vystavenou bankou, kterou Objednatel předem písemně schválí, a za podmínek předem písemně schválených Objednatelem, podle níž předmětná banka poskytne bankovní záruku za řádné a včasné splnění závazků Zhotovitele vyplývající ze záruk dle této Smlouvy. Účinnost této bankovní záruky musí být sjednána na dobu určitou do doby uplynutí poslední ze záručních dob dle této Smlouvy a částka uvedená v záruční listině musí představovat minimálně hodnotu zádržného ve výši dle odst. 8.3 a násl. této Smlouvy, nebo může mít tato bankovní záruka formu revolvingové bankovní záruky, nejméně však roční, s tím, že pravidla vztahující se k takové revolvingové bankovní záruce jsou dále stanovena v odst. 16.10 této Smlouvy.

  - V případě, že dojde k nahrazení aktuální výše zádržného bankovní zárukou v uvedeném smyslu, zavazuje se Objednatel příslušné finanční prostředky odeslat na účet Zhotovitele do třiceti (30) dnů od předložení této záruční listiny Zhotovitelem Objednateli.

  - V případě, že dojde k události, se kterou se dle odst. 8.3 této Smlouvy pojí změna (snížení) potřebné výše vystavené bankovní záruky za plnění záručních povinností v důsledku uvolnění zádržného v souladu s odst. 8.3 této Smlouvy, je Zhotovitel oprávněn Objednateli předložit novou bankovní záruku, odpovídající aktuální výši zádržného, která však vždy bude plnit podmínky stanovené touto Smlouvou.

  - V případě, že Zhotovitel v souladu s odst. 16.7 této Smlouvy nahradí zádržné revolvingovou bankovní zárukou, jejíž doba účinnosti nepostačuje k naplnění podmínek doby trvání do uplynutí poslední ze záručních dob dle této Smlouvy, je Zhotovitel povinen zajistit novou bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku původní, a to nejméně 30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. Tato nová bankovní záruka nebo prodloužená původní bankovní záruka bude bezpodmínečná a bude mít formu dle odst. 16.7 této Smlouvy. Účinnost nové bankovní záruky musí začít první den následující po ukončení účinnosti původní bankovní záruky a musí trvat nejméně jeden rok, pokud ke splnění závazku Zhotovitele dle odst. 16.7 této Smlouvy nepostačí doba kratší. Pokud je prodlužována původní bankovní záruka, musí být oproti původní době účinnosti prodloužena nejméně o jeden rok, pokud ke splnění doby trvání do uplynutí poslední ze záručních dob dle této Smlouvy nepostačí doba kratší. Postup dle tohoto odstavce je možné opakovat. Částka uvedená v záruční listině nové bankovní záruky nebo prodloužené stávající bankovní záruky musí být nejméně ve výši aktuální výše zádržného. Nesplní-li Zhotovitel svou povinnost zajistit novou bankovní záruku nebo prodlouženou bankovní záruku původní, a to nejméně 30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky, Objednatel má právo zajistit zádržné čerpáním z účinné bankovní záruky. V případě, že Objednateli bude následně předložena záruční listina odpovídající požadavkům odst. 16.7 této Smlouvy, Objednatel uvolní příslušnou část zádržného čerpanou z předchozí bankovní záruky, a to do 30 dnů ode dne, kdy obdrží novou záruční listinu odpovídající požadavkům odst. 16.7 této Smlouvy.

  - Záruční listinu nové bankovní záruky nebo prodloužení bankovní záruky původní podle odst. 16.10 této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Správci stavby či Objednateli nejméně 30 dnů před skončením účinnosti původní bankovní záruky. V případě, že Zhotovitel v této lhůtě záruční listinu nepředloží nebo předloží záruční listinu neodpovídající podmínkám dle odst. 16.7 této Smlouvy, Objednatel uplatní své právo na čerpání finanční částky ze stávající bankovní záruky, tak aby zajistil ekvivalent zádržného dle odst. 8.3 a násl. této Smlouvy. Pokud nová bankovní záruka či prodloužená stávající bankovní záruka odpovídá podmínkám dle odst. 16.7 a 16.10 této Smlouvy, Objednatel do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne uplynutí účinnosti původní bankovní záruky vrátí záruční listinu původní bankovní záruky bance, která ji vystavila.

  - Zhotovitel je povinen zajistit účinnost bankovní záruky, využije-li tohoto institutu, alespoň po dobu do uplynutí poslední ze záručních dob dle této Smlouvy, přičemž částka uvedená v záruční listině musí být vždy nejméně ve výši aktuální výše zádržného.

  - Objednatel se zavazuje vrátit záruční listinu (bankovní záruku) bance, která ji vystavila, do dvaceti pěti (25) pracovních dnů ode dne ukončení její účinnosti, nebo ode dne uplynutí poslední ze záručních dob dle této Smlouvy, podle toho, která z těchto dvou okolností nastane dříve.

- Obecná ustanovení o bankovních zárukách

Banka se v každé jednotlivé záruční listině dle předchozích odstavců musí zavázat ke splacení celé částky v záruční listině uvedené, a to na první výzvu Objednatele, pokud Objednatel v této výzvě uvede, že Zhotovitel nesplnil závazky zhotovitele pokryté danou bankovní zárukou vyplývající z této Smlouvy. Banka nebude oprávněna zkoumat, je-li výzva Objednatele důvodná.

Objednatel je oprávněn použít prostředky z bankovních záruk zejména na zaplacení majetkových sankcí podle Smlouvy, na náhradu škody nebo na splnění jakýchkoli jiných závazků zhotovitele dle této Smlouvy, s nimiž bude Zhotovitel v prodlení, nebo zajištění výkonů náhradním plněním při neplnění povinností Zhotovitele dle této Smlouvy.

Podmínky jakékoli bankovní záruky poskytnuté dle této Smlouvy podléhají předchozímu písemnému souhlasu Objednatele, čímž nedojde k porušení povinnosti ochrany důvěrných informací dle této Smlouvy. V případě, že Objednatel sdělí Zhotoviteli jakékoli připomínky k předložené bankovní záruce, je Zhotovitel povinen předložit v dodatečné lhůtě 2 týdnů novou řádnou bankovní záruku zohledňující požadavky Objednatele.

Pojištění odpovědnosti

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy a po celou dobu běhu záručních lhůt udržovat v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě (pojem třetí osoba se chápe ve smyslu smluvního vztahu mezi Zhotovitelem a pojišťovnou, tedy zahrnuje též Objednatele), přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 50.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje do 14 dnů od účinnosti této Smlouvy předložit Objednateli takovouto pojistnou smlouvu či pojistný certifikát k nahlédnutí, a učinit tak v téže lhůtě kdykoli po celou dobu účinnosti této Smlouvy na základě žádosti Objednatele. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k Objednateli.

Zhotovitel se dále zavazuje po dobu od předání staveniště až do 30 dnů po dokončení stavby (milník E dle Přílohy č. 3 této Smlouvy) mít uzavřenou a udržovat v účinnosti pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem Objednateli při stavebních a montážních činnostech dle této Smlouvy, včetně testovacích provozů, přičemž limit pojistného plnění nesmí být nižší než 100.000.000,- Kč a s vinkulací pojistného plnění ve prospěch Objednatele. Zhotovitel se zavazuje do 14 dnů od předání staveniště předložit Objednateli takovouto pojistnou smlouvu či pojistný certifikát včetně dokladu o vinkulaci pojistného plnění Objednateli k nahlédnutí, a učinit tak v téže lhůtě po celou dobu až do dokončení stavby (milník E dle Přílohy č. 3 této Smlouvy) na základě žádosti Objednatele. Zároveň je Zhotovitel povinen oznámit Objednateli každé skončení účinnosti pojistné smlouvy, dojde-li k takovéto skutečnosti a v takovém případě se zavazuje bezodkladně uzavřít novou pojistnou smlouvu za shodných podmínek ve vztahu k Objednateli.

Zhotovitel je povinen prokazovat, že řádně plní své závazky z pojistné smlouvy, zejména že předloží Zhotovitel Objednateli důkaz o úhradě pojistného, jakmile tak učinil.

V případě, že Zhotovitel neuzavře kteroukoliv z pojistných smluv dle tohoto článku, neudrží kteroukoliv z pojistných smluv dle tohoto článku v platnosti a účinnosti nebo uzavření kterékoliv z pojistných smluv dle tohoto článku a jejich udržení v platnosti a účinnosti neprokáže, je kteroukoliv z pojistných smluv dle tohoto článku oprávněn uzavřít Objednatel. Náklady v takovém případě nese Zhotovitel a mohou být Objednatelem odečteny z ceny Díla.

Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli a pojišťovně každou škodu způsobenou činností Zhotovitele třetí osobě, a to nejpozději do 3 dnů od vzniku této škody.

Zhotovitel je povinen vyvinout maximální úsilí vedoucí k tomu, aby mohla být náhrada škody pojišťovnou uznána a uhrazena z pojistného plnění.

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Ustavení oprávněných osob

Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, popř. zástupce oprávněné osoby. Správce stavby se považuje za oprávněnou osobu.

Rozsah oprávnění oprávněných osob

Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu v obchodních a technických záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.

Oprávněné osoby jsou oprávněny jménem smluvních stran provádět veškeré úkony v rámci akceptačních procedur dle této Smlouvy, zastupovat smluvní strany ve změnovém řízení a připravovat dodatky ke Smlouvě pro jejich písemné schválení osobám oprávněným zavazovat smluvní strany (statutárním orgánům), nebo jejich zmocněným zástupcům.

Oprávněné osoby nejsou zmocněny k jednání, jež by mělo za přímý následek změnu této Smlouvy nebo jejího předmětu, nestanoví-li Smlouva výslovně jinak.

Určení a změna oprávněných osob

Jména oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 6 této smlouvy a jejich role stanoví tato Smlouva.

Smluvní strany jsou oprávněny jednostranně změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit. Zmocnění zástupce oprávněné osoby musí být písemné s uvedením rozsahu zmocnění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.

Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že změny této Smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Tato Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Strana Objednatele obdržela čtyři vyhotovení.

Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností obecnými soudy České republiky.

Bude-li jakékoliv ustanovení této Smlouvy shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z této Smlouvy a ostatní ustanovení této Smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této Smlouvy. Smluvní strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této Smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

Písemnosti mezi smluvními stranami, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

Tato Smlouva bude uveřejněna Objednatelem v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoRS“).

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu příslušných ustanovení ZoRS a je uzavřena na dobu určitou, potřebnou pro splnění veškerých závazků smluvním stranám z této Smlouvy vyplývajících.

Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se záruk a nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy. Skutečnostmi uvedenými v této Smlouvě nejsou dotčeny další důvody pro zrušení smlouvy, stanovené zvláštními právními předpisy, pokud se na tuto smlouvu budou tyto aplikovat.

Na ukončení účinnosti této Smlouvy se aplikují ustanovení občanského zákoníku, jejichž aplikaci tato Smlouva nevylučuje.

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

| Příloha č. 1: | Zadání Objednatele |
| --- | --- |
| Příloha č. 2: | Informace o působení vzájemných rizik a Provozně bezpečnostní řád |
| Příloha č. 3: | Časový harmonogram |
| Příloha č. 4: | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 5: | Realizační tým |
| Příloha č. 6: | Oprávněné osoby |
| Příloha č. 7: | Smlouva s povinným poddodavatelem |
| Příloha č. 8: | Výchozí ocenění |

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

| Objednatel V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO] | Zhotovitel V [DOPLNÍ DODAVATEL] dne [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| --- | --- | --- |
| ............................................................ Výstaviště Praha, a.s. Ing. Pavel Klaška předseda představenstva | ............................................................ [DOPLNÍ DODAVATEL] [DOPLNÍ DODAVATEL] |  |
| Objednatel V Praze dne [BUDE DOPLNĚNO] |  |  |
| ............................................................ Výstaviště Praha, a.s. Ing. Pavel Jaroš místopředseda představenstva |  |  |

Příloha č. 1

Zadání Objednatele

(tvoří samostatné dokumenty)

Příloha č. 2

Informace o působení vzájemných rizik a Provozně bezpečnostní řád

(tvoří samostatné dokumenty)

Příloha č. 3

Časový harmonogram

| Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech | Činnost / milník | Maximální termín požadovaný Objednatelem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve (kalendářní dny) | Zkrácení maximálního termínu navržené Zhotovitelem oproti požadavku Objednatele (kalendářní dny) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Datum účinnosti Smlouvy | - | NEVYPLŇOVAT |
| B | Ohlášení stavby / žádost o vydání stavebního povolení, jehož součástí je kompletní dokumentace pro stavební povolení / ohlášení stavby odsouhlasená správcem stavby | A + 180 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 60] |
| C | Stavební řízení / Právní moc Stavebního povolení nebo Platný souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru | B + Délka případného stavebního řízení / interval mezi ohlášením stavby a vydáním souhlasu | NEVYPLŇOVAT |
| D | Den převzetí staveniště | A + 15 | NEVYPLŇOVAT |
| - | Realizace stavby | - | - |
| E | Dokončení stavby | C + 360 | [DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 180] |
| - | Dokončení Díla | - | - |
| F | Předání veškeré dokumentace | E + 15 | NEVYPLŇOVAT |
| Objednatelem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem předání veškeré dokumentace činí: |  |  | 240 |
| Zhotovitelem navržené zkrácení činností B, E zkracuje maximální termín dokončení Díla o: |  |  | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů

| - Obchodní firma | KEY – TECH, s.r.o. |
| --- | --- |
| - Sídlo | Zlatnická 1128/6, Nové Město, 110 00 Praha 1 |
| - IČO | 257 26 111 |
| - E-mail | [BUDE DOPLNĚNO] |
| - Telefon | [BUDE DOPLNĚNO] |
| - Specifikace poddodávek | Výkon projekčních činností |

| - Obchodní firma | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| - Sídlo | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - IČO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - E-mail | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Specifikace poddodávek | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| - Obchodní firma | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| - Sídlo | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - IČO | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - E-mail | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Specifikace poddodávek | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Příloha č. 5

Realizační tým

| - Pozice | Projektový manažer |
| --- | --- |
| - Jméno a příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Adresa | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - E-mail | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| - Pozice | Autorizovaná osoba v oboru projektování pozemních staveb |
| --- | --- |
| - Jméno a příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Adresa | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - E-mail | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

| - Pozice | Osoba odpovědná za inženýring |
| --- | --- |
| - Jméno a příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Adresa | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - E-mail | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Příloha č. 6

Oprávněné osoby

Správce stavby

| - Jméno a příjmení | [BUDE DOPLNĚNO] |
| --- | --- |
| - Adresa | [BUDE DOPLNĚNO] |
| - E-mail | [BUDE DOPLNĚNO] |
| - Telefon | [BUDE DOPLNĚNO] |

Za Objednatele:

| - Funkce | [BUDE DOPLNĚNO] |
| --- | --- |
| - Jméno a příjmení | [BUDE DOPLNĚNO] |
| - Adresa | [BUDE DOPLNĚNO] |
| - E-mail | [BUDE DOPLNĚNO] |
| - Telefon | [BUDE DOPLNĚNO] |

Za Zhotovitele:

| - Funkce | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| --- | --- |
| - Jméno a příjmení | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Adresa | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - E-mail | [DOPLNÍ DODAVATEL] |
| - Telefon | [DOPLNÍ DODAVATEL] |

Příloha č. 7

Smlouva s povinným poddodavatelem

(tvoří samostatný dokument)

Příloha č. 8

Výchozí ocenění

[DOPLNÍ DODAVATEL]